Приложение №2

к Приказу МБУ ИМЦ УО Яйского округа

от 17.08.2020 г. № 34

План

по внедрению целевой модели наставничества в образовательных учреждениях Яйского округа

(«дорожная карта») на 2020 – 2024 годы

Реализация плана по внедрению целевой модели наставничества в образовательных учреждения Яйского округа  («дорожной карты») на 2020– 2024  годы (далее – «дорожная карта») направлена на поэтапное внедрение целевой модели наставничества.

В Федеральных проектах «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» предусмотрен результат «К концу 2024 года не менее 70 процентов обучающихся образовательных организаций вовлечены  в различные формы сопровождения и наставничества»

Основаниями для разработки настоящей «дорожной карты» послужили нормативные правовые акты федерального, регионального уровня:

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный  президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (Протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

Распоряжение Губернатора Кузбасса от 08.04.2020 № 38-рг;

Приказ Министерства образования и науки Кузбасса № 782 от 17.04.2020 г.

В Яйском муниципальном округе на 01.09.2020 функционирует

-14 общеобразовательных учреждения;

- 2 учреждения дополнительного образования;

- детский дом

- 10 дошкольных образовательных учреждений.

На основании Приказа ДОиН от 16.04.2015 года №809 « Об утверждении положения об общественно-профессиональном институте наставничества в образовательных организациях Кемеровской области» во всех образовательных учреждениях разработаны Положения о наставничестве. В учреждениях образования оказывается профессинальная поддержка и практическая помощь молодым/вновь назначенным руководящим и педагогическим работникам  в профессиональном развитии, становлении,  успешной и быстрой адаптации к профессиональной деятельности в условиях единого научно-методического пространства, максимально эффективного использования кадрового  потенциала.

|  |  | 1 кл | 2 кл | 3 кл | 4 кл | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | ВСЕГО |  | 1-4 |  | 5-9 |  | 10-11 |  | дошк- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ники |  |  |  |
| 1 | Яйская оош №1 | 43 | 43 | 35 | 49 | 37 | 35 | 48 | 43 | 33 |  |  | 366 |  | 170 |  | 196 |  | 0 |  | 42 |  |  |  |
| 2 | Яйская сош №2 | 57 | 63 | 56 | 59 | 48 | 64 | 57 | 40 | 44 | 27 | 39 | 554 |  | 235 |  | 253 |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 3 | Яйская №3 | 46 | 52 | 51 | 62 | 53 | 48 | 49 | 38 | 31 |  |  | 430 |  | 211 |  | 219 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Анжерская сош | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 3 | 8 | 9 |  |  | 72 |  | 36 |  | 36 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Кайлинская сош | 21 | 9 | 16 | 15 | 8 | 11 | 18 | 12 | 12 | 8 | 2 | 132 |  | 61 |  | 61 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Улановская оош | 2 | 10 | 5 | 6 | 7 | 12 | 4 | 6 | 8 |  |  | 60 |  | 23 |  | 37 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Вознесенская оош | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  | 50 |  | 25 |  | 25 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Новониколаевская оош | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | 4 | 6 |  |  | 66 |  | 29 |  | 37 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Бекетская оош | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  | 19 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 10 | Ишимская оош | 4 | 12 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 |  |  | 57 |  | 28 |  | 29 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 11 | Туратская оош | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 |  |  | 49 |  | 23 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Судженская оош № 36 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 13 | 7 | 5 |  |  | 54 |  | 17 |  | 37 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 13 | Марьевская оош | 5 | 13 | 12 | 7 | 15 | 16 | 9 | 11 | 18 |  |  | 106 |  | 37 |  | 69 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 14 | Школа-интернат | 1 | 17 | 14 | 9 | 9 | 16 | 13 | 13 | 8 |  |  | 100 |  | 41 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 214 | 251 | 224 | 255 | 222 | 245 | 235 | 183 | 199 | 35 | 41 | 2115 |  | 944 |  | 1095 |  | 76 |  | 112 |  |  |  |
| 15 | Яйский детский сад "Кораблик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |
| 16 | Яйский детский сад "Ромашка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |
| 17 | Яйский детский сад "Солнышко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 18 | Яйский детский сад "Чайка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 |  |  |  |

Таблица показателей эффективности внедрения целевой модели наставничества

| № п/п | Наименование показателя | Ожидаемые результаты повышения значений показателей (по годам) (процентов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего количества детей, проживающих Яйском МО, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 |
| 2 | Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет от общего количества детей, проживающих в Яйском МО, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | Доля учителей – молодых специалистов, проживающих в Яйском МО, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 |
| 4 | Доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих деятельность в Яйском МО, вошедших в программы наставничества, предоставив своих наставников, % | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 5 | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| 6 | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 |

Список молодых специалистов на сентябрь 2020 года

| № | ФИО (полностью) | Должность, место работы | Год окончания учебного заведения | Наставник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артамонов Иван Юрьевич | Учитель математики МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа №1», 2020 | 2020 | Хроленко Наталья Николаевна (допл) |
| 2 | Гнездилова Галина Максимовна | Учитель начальных классов МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2», 2020 | 2020 | Иванова Марина Витальевна (допл) |
| 3 | Костровская Татьяна Олеговна | Воспитатель дошкольной группы МКОУ «Бекетская основная общеобразовательная школа», 2020 | 2020 | - |
| 4 | Севостьянов Александр Юрьевич | Учитель истории МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2», 2020 | 2020 | - |
| 5 | Храмцова Надежда Андреевна | Учитель английского языка МКОУ «Ишимская ООШ» | 2019 | Антонова Людмила Викторовна (допл) |
| 6 | Ибрагимова Екатерина Александровна | Учитель начальных классов МБОУ «Яйская оош №3» | 2019 | Шипачева Елена Михайловна (допл) |
| 7 | Антонов Алексей Сергеевич | Учитель истории МКОУ «Ишимская ООШ» | 2018 | - |
| 8 | Уварова Юлия Игоревна | Воспитатель МКДОУ «Яйский детский сад «Чайка» | 2018 |  |
| 9 | Махалова Марина Сергеевна | Учитель истории и обществознания МКОУ «Бекетская оош» | 2018 | - |
| 10 | Гармашова Валентина Игоревна | Воспитатель МКДОУ «Судженский детский сад «Гнёздышко | 2018 | Гербер Татьяна Ивановна (допл) |
| 11 | Поленок Карина Алексеевна | Инструктор по физической культуре МАДОУ «Яйский детский сад «Кораблик» | 2018 | - |

Перечень мероприятий по внедрению целевой модели наставничества

в образовательных учреждениях Яйского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести в соответствие локальные акты МБУ ИМЦ УО Яйского МО | Руководитель МНЦ Яйского округа | до 15.09.2020 |
| 2 | Создание и согласование дорожных карт внедрения целевой модели наставничества, разработанных образовательными учреждениями Яйского округа, осуществляющими внедрение целевой модели наставничества | Кадровый состав МНЦ по направлению организации наставничества в образовательном учреждении, члены комиссии по координации внедрения целевой модели наставничества | Сентябрь 2020 |
| 3 | Осуществление мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества | Кадровый состав МНЦ по направлению организации наставничества в образовательном учреждении, члены комиссии по координации внедрения целевой модели наставничества | Ежегодно декабрь, август |
| 4 | Размещение информационных материалов о ходе по внедрению целевой модели наставничества в образовательных учреждениях Яйского округа в средствах массовой информации. | Члены комиссии по координации внедрения целевой модели наставничества | 2020-2024 |
| 5 | Обучение кадрового состава МНЦ по направлению организации наставничества в образовательном учреждении | Руководитель МНЦ Яйского округа | Сентября 2020 по декабрь 2020, далее по необходимости |
| 6 | Присвоение статуса муниципальной опорной площадки по внедрению целевой модели наставничества | Координационный совет по инновационной деятельности Яйского МО | До декабря 2020 |
| 7 | Формирование муниципальной базы педагогов-наставников | Члены комиссии по координации внедрения целевой модели наставничества | До декабря 2020 |
| 8 | Организация работы комиссии по координации внедрения целевой модели наставничества | Руководитель МНЦ Яйского округа | Ежегодно |
| 9 | Изучение, обобщение, распространение лучших практик наставничества | Члены комиссии по координации внедрения целевой модели наставничества | 2020-2024 |
| 10 | Содействие привлечению к реализации наставнических программ предприятий, организаций, юридических и физических лиц, НКО | Кадровый состав МНЦ по направлению организации наставничества в образовательном учреждении, члены комиссии по координации внедрения целевой модели наставничества | 2020-2024 |
| 11 | Участие в областном конкурсе «Новая волна» | Руководитель МНЦ Яйского округа | Ежегодно июнь |
| 12 | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Педагог-наставник» | Руководитель МНЦ Яйского округа | Ежегодно декабрь |
| 13 | Подведение итогов внедрения модели наставничества. Награждение лучших наставников. | Кадровый состав МНЦ по направлению организации наставничества в образовательном учреждении, члены комиссии по координации внедрения целевой модели наставничества | Ежегодно июнь |