Управление образования администрация Яйского муниципального района

(УО администрации Яйского муниципального района)

ПРИКАЗ

10.10.2018. № 158

Об утверждении муниципального проекта

«Цифровая образовательная среда»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018

№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный проект «Цифровая образовательная среда».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Сахипову Веру Владимировну.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник Управления

образования администрации

Яйского муниципального района С.В. Юдина

С приказом ознакомлены: В.В. Сахипова

 М.С. Сикора

Утвержден приказом Управления образования администрации Яйского муниципального района

от 10.10.2018 № 158

Муниципальный проект

«Цифровая образовательная среда»

* 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федеральногопроекта | «Цифровая образовательная среда» |
| Краткое наименование регионального проекта | «Цифровая образовательная среда» |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифроваяобразовательная среда» | Срок началаи окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель начальника Управления образования администрации Яйского муниципального района Сахипова Вера Владимировна. |
| Руководитель муниципальногопроекта | Начальник Управления образования администрации Яйского муниципального района Юдина Светлана Владимировна. |
| Администратор муниципальногопроекта | Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР Сикора Мария Сергеевна. |

* 1. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Создание к 2024 году во всех образовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c,а также гарантированным Интернет-трафиком, процент | Основной | 0 | 01.01.2018 | 11,1 | 22,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля образовательных организаций Яйского муниципального района, реализующих образовательные программы общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент | Дополнительный | 0 | 01.06.2018 | 11,1 | 22,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Основной |  |
| 3.1. | - по программам общего образования и дополнительного образования детей | 0 | 01.09.2018  | 5 | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 |
| 4. | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент | Основной |  |
| 4.1. | - по программам общего образования и дополнительного образования детей | 0 | 01.09.2018  | 0 | 0 | 30 | 50 | 85 | 95 |
| 5. | Доля обучающихся общего образования и дополнительного образования, использующих информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент | Основной | 0 | 01.09.2018  | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 6. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий, процент | Основной | 0 | 01.09.2018 | 0,5 | 2,5 | 5 | 15 | 30 | 50 |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача проекта: Создание к 2024 году во всех образовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |
| 1. | Результат: Создание к 2024 году во всех образовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования.Характеристика результата: ‑ обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района;‑ в 100% образовательных организаций Яйского муниципального района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;‑ для 90 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды (цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам;‑ 95% образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);‑ 20% обучающихся системы общего образования района используют информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (цифровые платформы. информационные системы и ресурсы).‑ 50 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологийСрок: 31.12.2024 |
| 1.1. | В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12.2019 | Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в Яйском муниципальном районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса. |
| 1.2. | Не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйском муниципальном районе, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов  | 31.12.2019 | Обновление к середине 2020 года не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования. |
| 1.3. | 11,1 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйском муниципальном районе обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2019 | Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 11,1 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.4. | Не менее 10% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий  | 31.12.2019 | Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 2 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения |
| 1.5. | В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, внедрены современные цифровые технологии. | 31.12.2024 | Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |
| 1.6. | Для не менее 250 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 31.12.2020 | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 250 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.7. | В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12.2020 | Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Яйском муниципальном районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 1.8. | Не менее 15 % работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий  | 31.12.2020 | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 15 % работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании |
| 1.9. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов  | 31.12.2020 | Обновление к концу 2020 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования. |
| 1.10. | Не менее 22,2 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2020 | Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 22,2 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет |
| 1.11. | Для не менее 930 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 930 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района района, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.12. | В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Яйском муниципальном районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды. |
| 1.13. | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов  | 31.12.2021 | Обновление к концу 2021 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования. |
| 1.14. | 100% образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2021 | Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.15. | Для не менее 930 детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | 31.12.2022 | Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 930 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.16. | В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12.2022 | Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в Яйском муниципальном районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.17 | Все образовательные организации, расположенные на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов  | 31.12.2022 | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Яйского муниципального района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования. |
| 1.18. | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций и гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2022 | Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
|  | Не менее 50 % работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | 31.12.2023 | Повышение к концу 2023 года квалификации не менее 50 % работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании |
| 1.19. | Для не менее 1200 детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | 31.12.2023 | Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 1200 детей, обучающихся в общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района района, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.20. | Для не менее 1500 детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 1,5 тысяч детей, обучающихся в 95 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Юдина С.В.  | начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района  | 30 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Сахипова В.В.  | заместитель начальника Управления образования Администрации Яйского муниципального района | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | 60 |
| Общие и организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сикора М.С. | Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию) | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | 25 |
| 4. | Участники муниципального проекта |  | Руководители ОО Яйского муниципального района |  |  |
|  |
| Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сикора М.С.  | Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию) | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | 60 |
| 6. | Участники муниципального проекта |  | Руководители ОО Яйского муниципального района |  | 50 |
| Внедрение в Яйском муниципальном районе целевой модели цифровой образовательной среды |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сикора М.С. | Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию) | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | 60 |
| 8. | Участники муниципального проекта |  | Руководители ОО Яйского муниципального района |  | 50 |
| Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Яйского муниципального района, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов |
| 9. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сикора М.С. | Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию) | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | 60 |
| 10. | Участники муниципального проекта |  | Руководители, технические специалисты ОО Яйского муниципального района |  | 60 |
| Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c и гарантированным интернет-трафиком |
| 11. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сикора М.С. | Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию) | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | 60 |
| 12. | Участники муниципального проекта |  | Руководители, технические специалисты ОО Яйского муниципального района |  | 60 |
| Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения |
| 13. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Тихомирова С.В.  | Директор МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию) | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | 25 |
| 14. | Участники муниципального проекта |  | Руководители ОО |  | 15 |
| Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы  |
| 15. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сахипова В.В.  | заместитель начальника Управления образования Администрации Яйского муниципального района | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | 60 |
| 16. | Участники муниципального проекта |  | Руководители ОО |  | 25 |
| Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования |
| 17. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сикора М.С. | Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию) | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | 60 |
| 18. | Участники муниципального проекта |  | Руководители ОО |  | 60 |
| Реализация на территории Яйского муниципального района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |
| 19. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сикора М.С. | Методист МБУ ИМЦ УО АЯМР (по согласованию) | Юдина С.В., начальник Управления образования Администрации Яйского муниципального района | 60 |
| 32. | Участники муниципального проекта |  | Руководители ОО |  | 25 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта**

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Апробация и тестирование информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 09.01.2019 | 31.12.2024 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет | КП |
| 1.1.1. | Создание рабочей группы по апробации и тестированию информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 09.01.2019 | 01.04.2019 | Юдина С.В. Сикора М.С. | Приказ Управления образования Администрации Яйского муниципального района | РП |
| 1.1.2. | Разработка «дорожной карты» по апробации и тестированию информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 01.04.2019 | 01.09.2019 | Сахипова В.В., Сикора М.С. | утвержденная «дорожная карта» | РП |
| 1.1.3 | Апробация и тестирование информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Сахипова В.В., Сикора М.С. | ежеквартальные отчеты | РП |
| 1.1. | Внедрение информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех образовательных организациях Яйского муниципального района |  | 31.12.2024 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2. | В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2.1.1. | Создание рабочей группы по внедрению в Яйском муниципальном районе целевой модели цифровой образовательной среды | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Юдина С.В.Сахипова В.В.Сикора М.С. | Приказ Управления образования Администрации Яйского муниципального района | РП |
| 2.1.2. | Разработка «дорожной карты» по внедрению в Яйском муниципальном районе целевой модели цифровой образовательной среды | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Сахипова В.В.Сикора М.С. | утвержденная «дорожная карта» | РП |
| 2.1.3. | Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Сикора М.С | отчет о проделанной работе | АМП |
| 2.1. | В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды |  | 31.12.2019 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет  | КП |
| 3. | Не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.1.1. | Участие в разработке методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет | 09.01.2019 | 28.02.2019 | Тихомирова С.А., Сикора М.С. | методические рекомендации | АМП |
| 3.1.2. | Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования. | 01.03.2019 | 20.12.2019 | Сахипова В.В.Сикора М.С. | отчет о проделанной работе | АМП |
| 3.1. | Обновлено не менее чем в 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31.12.2019 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчет  | АМП |
| 4. | Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Юдина С.В. |  | РП |
| 4.1.1. | Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 09.01.2019 | 01.07.2019 | Сахипова В.В.Сикора М.С. | технические задания, коммерческие предложения | РП |
| 4.1.2. | Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами | 01.04.2019 | 01.10.2019 | Сахипова В.В.Сикора М.С. | договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами | РП |
| 4.1.3. | Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету | 01.05.2019 | 31.12.2019 | Сахипова В.В.Сикора М.С. | акты выполненных работ по договорам | РП |
| 4.1. | Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района |  | 31.12.2019 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5. | Не менее 10% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность с целью повышения их компетенций в области современных технологий  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Тихомирова С.В. | сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | АМП |
| 5.1. | Не менее 15% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность, с целью повышения их компетенций в области современных технологий  |  | 31.12.2019 | Тихомирова С.А.Руководители ОО | информационно-аналитический отчет | РП |
| 6. | Для не менее чем 50 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 6.1.1. | Разработка методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы | 09.01.2020 | 01.03.2020 | Сикора М.С.  | методические рекомендации | АМП |
| 6.1.2. | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий | 01.03.2020 | 20.12.2020 | Сикора М.С. | обновленные образовательные программы | АМП |
| 6.1.3 | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 50 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района |  | 31.12.2020 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчет  | АМП |
| 7. | В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 8. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | информационно-аналитический отчет  | АМП |
| 8.1. | Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  | 31.12.2020 |  | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 9. | Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11. | Для не менее чем 100 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 01.09.2020 | 31.12.2021 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 11.1. | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий | 10.01.2021 | 20.12.2021 | Сикора М.С.Руководители ОО | обновленные образовательные программы | АМП |
| 12. | В Яйском муниципальном района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 01.07.2020 | 31.12.2021 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 13. | Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчет  | АМП |
| 14. | Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 16. | Для не менее чем 130 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 01.09.2021 | 31.12.2022 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17. | В Яйском муниципальном районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 01.07.2021 | 31.12.2022 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 18. | Все образовательные организации, расположенные на территории Яйского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчет  | АМП |
| 19. | Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 20. | Для не менее чем 300 детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 01.09.2022 | 31.12.2023 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 21. | Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий | 10.01.2023 | 20.12.2023 | Сикора М.С. | обновленные образовательные программы | АМП |
| 22. | В Яйском муниципальном районе области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 01.07.2022 | 31.12.2023 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 23. | Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Юдина С.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 24. | Для не менее чем 1000 детей, обучающихся в 60 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Сикора М.С.  | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 25. | Во всех муниципальных образованиях Яйского муниципального района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды  | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Сикора М.С. | информационно-аналитический отчет  | АМП |
| 26. | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Яйского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Юдина С.В.  | информационно-аналитический отчет | РП |